## Story Points Data
Date | Requirements Gathering | Ideal Requirements Gathering | High Level Design | Ideal High Level Design | Low Level Design | Ideal Low Level Design | Development | Ideal Development | Testing | Ideal Testing
2022-01-18 | 6 | 6 | 10 | 10 | 22 | 22 | 31 | 31 | 5 | 5
2022-01-20 | 4 |  | 8 |  | 22 | 22 | 31 | 31
2022-01-25 |  |  |  |  | 22 | 22 | 31 | 31
2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 31 | 31
2022-02-01 |  |  |  |  | 19 |  | 31 | 31
2022-02-03 |  |  |  |  | 19 |  | 31 | 31
2022-02-08 |  |  |  |  | 11 |  | 31 | 31
2022-02-10 |  |  |  |  | 0 |  | 31 | 31
2022-02-15 | [5 empty] | 0 | 31 | 31
2022-02-17 | [6 empty] | 31
2022-02-22 | [6 empty] | 31
2022-02-24 | [6 empty] | 29
2022-03-01 | [6 empty] | 26
2022-03-03 | [6 empty] | 26
2022-03-08 | [6 empty] | 26
2022-03-10 | [6 empty] | 26
2022-03-15 | [6 empty] | 21
2022-03-17 | [6 empty] | 17
2022-03-22 | [6 empty] | 17
2022-03-24 | [6 empty] | 17
2022-03-29 | [6 empty] | 11
2022-03-31 | [6 empty] | 10
2022-04-05 | [6 empty] | 7 |  | 3
2022-04-07 | [6 empty] | 2
2022-04-12 | [6 empty] | 0 |  | 0
2022-04-17 | [7 empty] | 0 |  | 0

## Sprint Velocities
Time Frame | Velocity (Points / Time) | Project Velocity (Points / Sprint)
Project | 0.88095 | 12.3333
Milestone 1 | 1.1429
Milestone 2 | 1.5714
Milestone 3 - Sprint 1 | 0.64286
Milestone 3 - Sprint 2 | 0.57143
Milestone 3 - Sprint 3 | 0.5
Milestone 4 | 0.5